## 需求跟踪矩阵封面
密级： | 机密
第 1 版
分册名称：无 | [5 empty] | 第 1 册/共 1 册
项目名：数字人交互系统
需求跟踪矩阵
实习实训中心
总页数 | 8页 | 正文 | 1~3 | 附录 | 4~8 | 生效日期 | 2026-10-24
编制： | 第31组 |  |  | 审批：

## 变更履历
变更履历
序号 | 日期 | 变更内容 | RTM No. | 需求版本 | 变更人 | 初始需求个数 | 新增需求个数 | 删除需求个数 | 修改需求个数 | 总需求个数 | 需求变更比 | 对规模的影响 | 对工作量的影响 | 对进度的影响
1 | 2026-09-04 | 初始需求基线建立 | 1-17 | v1.0 | 安家谊 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 无 | 建立初始需求基线，系统需求规模为17个 | 产生17个需求完整开发工作量 | 20%
2 | 2026-09-07 | 添加基础功能 | 18-22 | v1.1 | 安家谊 | 17 | 22 | 0 | 0 | 22 | 29.41% | 需求规模增加5个，总规模扩大至22个 | 新增5个需求对应的开发工作量 | 15%
3 | 2026-09-09 | 完善.vrma动作表情驱动 | 8 | v1.2 | 安家谊 | 22 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.5% | 需求条目无增删，完善动作表情驱动实现 | 动作表情联调与单元测试 | 10%
4 | 2026-09-18 | 根据项目当前实现整体更新需求跟踪矩阵 | 1-3, 23-30 | v1.3 | 安家谊 | 22 | 8 | 0 | 3 | 30 | 50% | 需求规模由22个增至30个，新增8个功能点 | 新增8个需求对应的开发工作量 | 15%
5 | 2026-10-08 | 更改部分功能 | 21 | v1.4 | 安家谊 | 30 | 0 | 1 | 0 | 29 | 3.3% | 减少1个冗余功能点 | 取消1个需求与相关设计 | 5%
6 | 2026-10-23 | 补齐数据库业务及新增能力追踪；修订过时描述（待评审） | 31-51 | v1.5 | 安家谊 | 29 | 21 | 0 | 7 | 50 | 96.55% | 需求规模由21个增至50个，总规模扩大 | 新增29个需求对应的开发工作量 | 35%
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
SUM
Note on D2: Lvxn: 简单描述每次需求变更的内容，
Note on E2: Lvxn: 写出该变更在“RTM”Sheet中对应的“No.”
Note on H2: 李春林: 初始需求个数。来自RTM。
Note on I2: 李春林: 新增需求个数。
Note on J2: 李春林: 删除需求个数。
Note on K2: 李春林: 修改需求的个数。
Note on L2: 李春林: 总的需求的个数。
Note on M2: 李春林: 需求变更比率：变更需求的个数与初始需求总个数的比。
Note on N2: 李春林: 填写本次需求变更对规模 的影响。需要填写受到影响的模块的总规模变更的具体值(KLOC).
Note on O2: 李春林: 填写本次需求变更对工作量的影响。
Note on P2: 李春林: 填写本次需求变更对进度的影响。

## 设计用RTM
需求跟踪矩阵（RTM）
项目名称： | 数字人交互系统（安心健康助手） |  | PM:组长 | 担当:具体参与设计的成员名单
Ｎｏ. | 大分類 | 中分類 | 小分類 | 详细说明 |  |  |  | 担当者 | 责任者
| （模块） | （子模块） | （功能点） |  | PD | COD | UT
1 | 顶栏 | 品牌区 | 品牌标识 | 静态显示"安心 ANXIN"文字品牌标记，作为系统Logo | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿、路昆 | 安家谊
2 | 顶栏 | 品牌区 | 系统标题 | 静态显示系统名称"安心健康助手"，作为主标题（页面标签与后端服务标题） | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿、路昆 | 安家谊
3 | 顶栏 | 品牌区 | 系统副标题 | 静态显示品牌描述"一直在您身边"，作为副标题 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿、路昆 | 安家谊
4 | 顶栏 | 系统状态 | 服务状态指示 | 通过/api/health检测后端服务运行状态；接口同时报告数据库启用、后端类型及可用性。模型和语音配置状态不等同于在线服务已验证，不返回数据库路径、账户、密码或模型密钥 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿、路昆 | 安家谊
5 | 数字人舞台 | 渲染区 | 数字人模型渲染 | 使用Three.js + three-vrm加载本地.vrm模型并在舞台渲染；动作：加载后模型居中展示，支持鼠标拖动旋转、滚轮缩放 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿、路昆 | 安家谊
6 | 数字人舞台 | 渲染区 | 口型同步 | 播报时优先使用Rhubarb口型时间轴并结合音频能量驱动嘴型；时间轴缺失时采用音量驱动的元音轮换；浏览器语音播报时使用近似口型，播报结束或失败后复位 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯 | 安家谊
7 | 数字人舞台 | 渲染区 | 自动眨眼与头部微动 | 动态表现：数字人按时长随机周期自动眨眼，静默时头部缓慢微动，说话时轻微点头 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
8 | 数字人舞台 | 渲染区 | 肢体动作 | 根据回复动作名播放对应场景的.vrma动作，手动加载支持循环播放；同一场景存在多个动作版本时随机选择，并避免连续重复。动作缺失不影响文字对话，动作与口型、表情及待机协调。 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
9 | 数字人舞台 | 状态提示 | 载入占位提示 | 未加载模型时静态显示占位图标与"数字人形象正在准备中"及说明文字，模型加载后隐藏 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯 | 安家谊
10 | 数字人舞台 | 状态提示 | 能力标签 | 静态显示可体验能力标签"健康查询""预警确认""服务预约" | ○ | ○ | ○ | 路昆 | 安家谊
11 | 数字人舞台 | 状态提示 | 模型状态提示 | 动态显示模型状态标题与详情（如"无需模型也可演示"及动作同步信息） | ○ | ○ | ○ | 路昆 | 安家谊
12 | 对话区 | 对话头 | 对话标题 | 静态显示标题"请说出您的需要"及副标题示例提示 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
13 | 对话区 | 消息区 | 消息气泡列表 | 动态展示用户与数字人的对话消息；用户消息与数字人消息以不同样式区分 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
14 | 对话区 | 快捷回复 | 快捷回复按钮 | 动态显示后端返回的快捷选项（如"健康查询""预约门诊"）；动作：点击后作为用户输入发送 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯 | 安家谊
15 | 对话区 | 交互状态 | 交互状态提示 | 动态显示可输入、正在聆听、正在处理及正在播报等交互提示；语音入口采用点击开始方式，不要求按住按钮；语音不可用时提示使用文字输入 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
16 | 对话区 | 输入区 | 语音对话按钮 | 显示“开始说话”语音入口，点击后调用浏览器语音识别，将识别结果作为对话输入；不要求持续按住。不支持识别或无法获取麦克风权限时给出提示，并保留文字输入能力 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯 | 安家谊
17 | 对话区 | 输入区 | 文本输入框 | 占位提示"输入您的需求"；动作：用户输入需求文字（最长500字） | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
18 | 对话区 | 输入区 | 发送按钮 | 动作：将输入内容提交到对话接口，接收回复并展示 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
19 | 对话区 | 语音播报 | 语音合成播报 | 网页先通过/api/chat取得并展示文字、动作与分句信息，再逐句请求/api/tts并按顺序播放；某句在线音频生成、解码或播放失败时尝试浏览器补播该句，避免跳句、重复或错序 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯 | 安家谊
20 | 演示设置 | 模型设置 | 选择.vrm模型 | 动作：点击弹出文件选择框，选择本地.vrm模型并加载渲染数字人 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
21 | 演示设置 | 动作设置 | 测试挥手 | 动作：点击触发数字人挥手动作 | ○ | N/A | N/A | 魏鑫鸿 | 安家谊
22 | 演示设置 | 动作设置 | 选择.vrma动作 | 动作：点击选择本地.vrma动作文件并加载播放 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
23 | 顶栏 | 辅助操作 | 减少动态按钮 | 点击切换“减少动态”模式，暂停数字人待机、场景动作、视线微动及环境动效，再次点击恢复；按钮以aria-pressed标注状态。后台标签页暂停环境更新，减少不必要的动画开销 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
24 | 顶栏 | 辅助操作 | 放大文字按钮 | 动作：点击切换大字号模式，放大界面文字与点击区域，再次点击恢复字号 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯 | 安家谊
25 | 顶栏 | 辅助操作 | 对话记录 | 动作：点击弹出"对话记录"对话框，展示本次会话全部历史消息，可返回对话 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
26 | 数字人舞台 | 渲染区 | 自然待机动作 | 动态表现：模型加载后自动播放8秒自然待机动作，含头发/衣服摆动与手部小动作，与口型、眨眼、视线跟随协调 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
27 | 数字人舞台 | 渲染区 | 视线跟随 | 动态表现：鼠标/触摸移动时数字人视线平滑跟随，移出舞台后回归正视 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
28 | 演示设置 | 模型设置 | 内置人物切换 | 动作：在"演示人员设置"下拉选择内置多个模型并切换，切换后自动恢复全身视角并适配待机/口型/动作 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
29 | 演示设置 | 声音设置 | 人物声音设置与试听 | 动作：为不同人物设置男声/女声或跟随人物，支持试听；设置按人物保存在浏览器 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、魏鑫鸿 | 安家谊
30 | 对话区 | 快捷服务 | 常用服务入口 | 动作：点击底部"问问健康""查看提醒""预约服务"按钮，一键发起对应服务流程，无需打字 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
31 | 数据服务 | 数据库接入 | 数据库开关与双后端适配 | 支持通过服务端配置启用或关闭数据库，并选择SQLite或MySQL后端；默认关闭。关闭后使用原有规则流程，不访问数据库；MySQL需手工准备表结构和虚构数据，不自动初始化外部数据库 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
32 | 数据服务 | 演示数据维护 | 种子库与运行副本隔离 | SQLite首次使用时将种子库复制到独立运行文件，默认位于output目录；预约和预警修改只写运行副本，不覆盖种子库。支持停服后删除运行副本，以重新初始化演示数据 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
33 | 数据服务 | 排班数据维护 | 未来14天号源补充 | SQLite根据科室每周排班模板，按中国时区补充从当天起共14天的具体日期号源；已有排班不重复插入，历史日期不改写。MySQL只读取预先准备的schedule数据，不自动补号源 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿、路昆 | 安家谊
34 | 数据服务 | 演示数据边界 | 固定演示用户范围 | 个人健康记录、预警及预约仅面向固定虚构用户demo-001；服务端使用固定用户标识访问个人演示数据，不将前端传入标识作为真实身份认证依据。当前不提供注册、登录或真实患者档案 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
35 | 健康服务 | 科室咨询 | 科室资料查询 | 根据用户对科室名称、位置、服务范围或开放时间的询问，从department表读取已启用科室信息；返回对应资料或科室列表，支持继续进入预约流程，不将演示位置描述为真实医院导诊信息 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
36 | 健康服务 | 服务咨询 | 服务说明查询 | 根据“有哪些服务”等咨询，从service_info表读取服务标题和说明并生成回复；可提供预约、预警及健康记录快捷入口。没有服务资料时明确提示暂无信息，不编造已开通服务 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
37 | 健康服务 | 健康记录 | 个人演示健康记录查询 | 支持查询固定演示用户的健康记录、血压记录及血糖记录，按记录时间倒序展示近期记录和日期；无匹配数据时提示暂无记录。回复说明数据为虚构演示内容，不能用于诊断 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
38 | 健康服务 | 健康预警 | 待处理演示预警查询 | 读取固定演示用户的近期预警，展示其中一条待处理预警的内容与日期，并提供“我已确认”“联系家人”“稍后提醒”选项；没有待处理预警或没有数据时返回对应提示 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
39 | 健康服务 | 健康预警 | 预警选择持久化 | 将用户对待处理预警的选择保存为confirmed、family_requested或later，并记录处理时间；重复操作不覆盖已经处理的状态。“联系家人”和“稍后提醒”仅记录选择，不发送消息、不创建定时通知 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯 | 安家谊
40 | 预约服务 | 号源查询 | 具体日期时段与余号展示 | 按科室查询从当天起共14天的排班，展示具体日期、时段及余号；只提供开放且有剩余名额的号源，支持“更多时段”分页。日期或时段不明确时要求用户进一步选择。 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
41 | 预约服务 | 预约办理 | 分步确认与预约落库 | 按选择科室、选择具体时段、最终确认的步骤办理模拟预约，仅在最终确认成功后写入appointment并返回演示序号；确认前可重新选择或取消当前流程。取消当前流程不等同于撤销已落库预约 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
42 | 预约服务 | 提交控制 | 预约重复提交防护 | 使用booking_token唯一确认令牌识别重复提交；同一令牌重复确认时返回原预约结果，不新增记录、不重复占用名额。令牌格式不合法或预约信息失效时，引导重新选择 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
43 | 预约服务 | 一致性控制 | 容量复核与并发事务 | 最终确认时在事务中重新检查排班日期、开放状态及剩余容量；名额已满或排班失效时禁止写入并要求重选。SQLite使用写事务，MySQL锁定目标排班行，避免并发重复占用最后一个名额 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
44 | 预约服务 | 预约记录 | 已确认演示预约查询 | 支持通过“我的预约”等指令读取固定演示用户近期已确认预约，显示日期、科室、时段和演示序号；没有记录时明确提示。预约序号和前方人数仅表示模拟预约顺序，不代表现场叫号或候诊时长 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
45 | 数据服务 | 异常与安全 | 数据库异常和缺失数据处理 | 连接或执行失败时提示相关数据服务暂不可用，不返回预约成功或预警已处理，不泄露路径和连接凭据；保留未完成流程以便重试。查询无记录时说明暂无数据，不生成虚构结果 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯 | 安家谊
46 | 数字人舞台 | 场景与氛围 | 三维医院场景切换 | 支持门诊大厅、温馨候诊区和智慧导诊三类三维医院场景，人物与环境共享空间、光照及深度关系；切换时保留人物、对话和预约步骤。按需加载场景，防止旧加载结果覆盖新选择，失败时提供回退与重试 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
47 | 演示设置 | 场景与氛围 | 原图与三维场景对照 | 提供“查看原图场景／查看3D场景”切换，用于比较同一医院场景的原图与实时三维表现；三维模式限制旋转和缩放范围且不支持平移，避免破坏构图。不要求三维画面逐像素还原原图 | ○ | ○ | ○ | 安家谊、赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
48 | 数字人舞台 | 视角控制 | 恢复全身视角 | 提供“恢复全身”操作，根据当前人物尺寸重新适配正面全身视角；在旋转、缩放或更换人物后，可恢复默认观察位置，使人物完整进入舞台画面 | ○ | ○ | ○ | 安家谊 | 安家谊
49 | 演示设置 | 模型设置 | 默认人物偏好与恢复 | 支持在浏览器保存用户明确设置的默认人物偏好，并在再次访问时优先使用；提供“恢复系统默认”操作。当前系统默认人物为schoolBoy，恢复默认后刷新页面应使用校服男生 | ○ | ○ | ○ | 赵燕凯、魏鑫鸿 | 安家谊
50 | 对话服务 | 可选模型接入 | 外部模型与规则回退 | 支持服务端配置OpenAI兼容Chat Completions或Anthropic Messages协议，用于普通单轮聊天；健康规则、预约和预警流程优先，模型不得更改流程状态或执行操作。配置缺失、超时或输出不合法时回退本地规则 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
51 | 语音服务 | 语音源配置 | 可选TTS协议与逐级回退 | 支持Edge TTS及OpenAI兼容语音服务，语音配置与聊天模型配置相互独立；外部配置不完整、超时或音频无效时回退Edge，仍失败时交由浏览器播报，均不可用时保留文字提示 | ○ | ○ | ○ | 魏鑫鸿 | 安家谊
○：完成（通过评审或测试） △：进行中 ×：未着手 N/A：不适用（没有此项活动）